## Sheet1
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TRỤC TÍCH HỢP - ESB
# | Hạng mục | Tác vụ | Bắt đầu | Hoàn thành | Thời lượng (ngày) | Người thực hiện | Trạng thái | Ghi chú
1 | Cài đặt môi trường ESB
1.1 |  | Tiếp nhận, kiểm tra môi trường Server |  | 26/02/2018
1.2 |  | Cài đặt, cấu hình, test môi trường WSO2 - ESB | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 1
1.3 |  | Cài đặt, cấu hình, test môi trường WSO2 - Analytics | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 1
2 | Triển khai trục tích hợp
2.1 |  | Triển khai trục ESB | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 1
2.2 |  | Triển khai Analytics | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 0.5
2.3 |  | Tích hợp Service HIS - HCSN (Hóa đơn viện phí) vào ESB | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 0.5